Таблица 15

**Форма мониторинга реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы: «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»»**

**отчетный период 2017 г.**

 Ответственный исполнитель: А.А.Василевская

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события \* | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Фактначала реализации | Фактокончания реализации (дата контрольного события) |  | Заключеноконтрактовнаотчетнуюдату, тыс.руб. |
| Предусмотрено программой2017 год | кассовоеисполнениена отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»** |
| 1.1.2. | **Основное мероприятие 1.1.2**Проведение капитального ремонта объектов образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.1.2.1 | **Мероприятие.** Капитальный ремонт кровли МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.2 | **Мероприятие**Капитальный ремонт кровли МАДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» с.Койгородок |   |   | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.3 | **Мероприятие.** Капитальный ремонт кровли, замена электропроводки пищеблока МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок + замена электропроводки здания МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.4 | **Мероприятие.** Капитальный ремонт кровли МБОУ «ООШ» пст.Кузьёль |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.5 | **Мероприятие.** Капитальный ремонт кровли МОУ «ООШ пст.Вежъю» |  |   | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №3** **Образовательные организации к новому учебному году в 2017-2018 г.г. приняты** | 1 | **Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования**  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.1.3. | **Основное мероприятие 1.1.3**Создание современных безопасных условий в образовательных организациях для маломобильных групп населения |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.3.1 | **Мероприятие.**Строительство пандуса, устройство нескользкого покрытия наружной лестницы, контрастная окраска ступеней лестницы, устройство пути движения внутри здания для маломобильных групп населения в здании МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.3.2 | **Мероприятие.** Обучение сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов, предоставляемых услуг, оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 6****Созданы условия для маломобильных групп населения в 2017 году** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | X | 31.12.2017г | **0** | **0** |  |
| 1.1.4 | **Основное мероприятие 1.1.4**Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными организациями |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **43007,89** | **43007,89** |  |
| 1.1.4.1 | **Мероприятие.**Предоставление дошкольного образования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 43007,89 | 43007,89 |  |
| 1.1.4.2 | **Мероприятие.**Мониторинг предоставляемых муниципальных услуг |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.4.3 | **Мероприятие.**Создание и обновление единого банка данных о детях дошкольного возраста, в том числе о детях с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 9****Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **20.12.2017 г.** | **0** | 0 |  |
| 1.1.5 | **Основное мероприятие 1.1.5**Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **130017,008** | **130017,008** |  |
| 1.1.5.1 | **Мероприятие.**Предоставление начального, основного, среднего общего образования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 130017,008 | 130017,008 |  |
| 1.1.5.2 | **Мероприятие.**Мониторинг предоставляемых муниципальных услуг |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.3 | **Мероприятие.**Проведение текущего ремонта зданий: ремонт кровли МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. |  |  |  |
| 1.1.5.4 | **Мероприятие** Приобретение специализированных кабинетов для общеобразовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.5 | **Мероприятие.** Пополнение фондов библиотек общеобразовательных организаций приобретение учебников и учебных пособий |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.6 | **Мероприятие.** Проведение текущего ремонта спортзала МБОУ «ООШ» с.Грива |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.7 | **Мероприятие.**Установка ограждений |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.8 | **Мероприятие.**Оснащение системами видеонаблюдения |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 12****Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.1.6 | **Основное мероприятие 1.1.6** Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **697,888** | **697,888** |  |
| 1.1.7 | **Основное мероприятие 1.1.**7Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях образовательных организаций в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной и эпидемиологической безопасности |  | Василевская А.А.- заместитель руководителя АМР «Койгородский» начальник Управления образования | **01.01.2017** | **31.12.2017** | **989.0** | **989,0** |  |
|  | **Контрольное событие №13** Выполнены мероприятия поукреплению материально-технической базы образовательных организаций |  | Василевская А.А.- заместитель руководителя АМР «Койгородский» начальник Управления образования | **01.01.2017** | **31.12.2017** | **697,888** | **697,888** |  |
|  | **Контрольное событие №13** Выполнены мероприятия поукреплению материально-технической базы образовательных организаций |  | Василевская А.А.- заместитель руководителя АМР «Койгородский» начальник Управления образования | **01.01.2017** | **31.12.2017** | **989,0** | **989,0** |  |
| **1.2.1.** | **Основное мероприятие 1.2.1** Развитие системы оценки качества общего образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.1.1 | **Мероприятие.**Разработка нормативных актов по развитию системы качества образования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.1.2 | **Мероприятие.**Мониторинг оценки качества образования (проведение контрольных работ, мониторинг успеваемости) |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №24****Проведен мониторинг оценки качества образования в 2017г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.07.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.2 | **Основное мероприятие 1.2.2.** Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.2.1 | **Мероприятие.** Обеспечение доступа к сети интернет образовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.2.2 | **Мероприятие.** Мониторинг введения ФГОС |   |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | **Основное мероприятие 1.2.3.**Приведение зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.3.1 | **Мероприятие.**Приобретение огнетушителей, знаков пожарной безопасности, проведение работ по замеру сопротивлений, обработка огнезащитными лаками, обучение персонала, проведение испытаний пожарных кранов |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.3.2 | **Мероприятие.**Выполнение мероприятий по предписаниям Госпожнадзора |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.3.3 | **Мероприятие.**Проведение мероприятий по пожарной безопасности |   |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 27****Нарушений надзорных органов не выявлено в 2017г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.4 | **Основное мероприятие 1.2.4.**Организация питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |   | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **3100,102** | **3100,102** |  |
| 1.2.4.1 | **Мероприятие.** Организация питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 3100,102 | 3100,102 |  |
| 1.2.4.2 | **Мероприятие.** Разработка и реализация районного плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.4.3 | **Мероприятие.** Обучение специалистов пищеблоков образовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.4.4 | **Мероприятие.** Приобретение электронной системы «Питание» для образовательных организаций, обучение специалиста по диетологии |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №30****Проведен мониторинг реализации районного плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных организаций в 2017г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.07.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| **1.2.5** | **Основное мероприятие 1.2.5.**Развитие инновационного опыта работы в образовательных организациях |   | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **6,0** | 6,0 |  |
| 1.2.5.1 | **Мероприятие**. Организация и проведение конференций, конкурсов, мастер-классов различного уровня |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 6,0 | 6,0 |  |
| 1.2.5.2 | **Мероприятие.**Мониторинг профессиональной компетентности педагогов.Создание банка передового опыта |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.5.3 | **Мероприятие.** Создание условий для повышения потенциала социальной активности образовательных организаций через систему конкурсов, грантов.  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.5.4 | **Мероприятие.**Повышение квалификации педагогических кадров  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 33****Проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогов в 2017г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** |  **30.04.2017 г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие №36****Педагоги приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.6 | **Основное мероприятие 1.2.6.**Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.6.1 | **Мероприятие.**Внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.2 | **Мероприятие.** Приобретение кабинетов коми языка |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.3 | **Мероприятие** Проведение мастер-классов, открытых мероприятий |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.4 | **Мероприятие.** Организация повышения квалификации педагогов коми языка и литературы |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.5 | **Мероприятие.** Организация и проведение конкурсов, олимпиад, конференций для обучающихся образовательных организаций муниципального уровня.  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.6 | **Мероприятие**. Участие в Республиканских мероприятиях |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №39** **Кабинеты коми языка оснащены в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие №42****Обучающиеся приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие №45****Общеобразовательные организации приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма 2 «Дети и молодёжь Койгородского района»** |
| 2.1.1. | **Основное мероприятие 2.01.01**Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **12227,058** | **12227,058** |  |
| 2.1.1.1 | **Мероприятие.** Организация деятельности организаций дополнительного образования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 12227,058 | 12227,058 |  |
| 2.1.1.2 | **Мероприятие.**Мониторинг предоставления услуг по дополнительному образованию |  |  | 01.09.2017 г. | 30.06.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.3 | **Мероприятие.**Приобретение основных средств, необходимых и достаточных для воспитания детей в организациях дополнительного образования МР «Койгородский» |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.4 | **Мероприятие.**Организация сетевого взаимодействия, способствующего развитию качества ресурсного обеспечения деятельности |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №48****Проведен мониторинг оказания муниципальных услуг организациями дополнительного образования в 2017 г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  |  **X** | **01.07.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.1.2. | **Основное мероприятие 2.1.2.**Привлечение н/летних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе образовательных организаций  |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.1.2.1 | **Мероприятие.** Внесение изменений и дополнений в информационную базу о н/летних, в т.ч. с девиантным поведением |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.2 | **Мероприятие.** Изучение возможностей образовательной организации по вовлечению во внеурочную деятельность несовершеннолетних, в т.ч. с девиантным поведением |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.3 | **Мероприятие.** Организация участия несовершеннолетних, в т.ч. детей с девиантным поведением, в презентационных мероприятиях дополнительных образовательных услуг |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.4 | **Мероприятие.** Проведение мониторинга профессиональной позиции педагогов дополнительного образования по вопросам воспитания |  |  | 01.09.2017 г. | 30.05.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.5 | **Мероприятие.** Рассмотрение вопроса вовлечения детей, в т.ч. с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на совещании и др. Внесение в план работы изменений, дополнений при необходимости  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 51****Проведен мониторинг детей школьного возраста, охваченных внеурочной деятельностью в 2017 г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **15.04.2017 г.** | **0** | **0** |  |
|
| 2.2.1 | **Основное мероприятие 2.2. 1**Содействие успешной социализации обучающихся |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **146,6** | **146,6** |  |
| 2.2.1.1 | **Мероприятие.** Организация и проведение районных спортивных соревнований  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.1.2 | **Мероприятие.**Участие в республиканских спортивных соревнованиях |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 138,87 | 138,87 |  |
| 2.2.1.3 | **Мероприятие.** Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 |  |  |
| 2.2.1.4 | **Мероприятие.** Организация и проведение районных творческих, исследовательских, проектных работ, олимпиад, конкурсов |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 7,73 | 7,73 |  |
| 2.2.1.5 | **Мероприятие.** Участие в конкурсах республиканских творческих, исследовательских, проектных работ, олимпиадах |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №54****Проведен мониторинг детей, участвующих в конкурсах и мероприятиях в 2016 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **01.06.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.2.2. | **Основное мероприятие 2.02.02**Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.2.2.1 | **Мероприятие.** Выявление информационно-методических потребностей педагогов по вопросам социализации обучающихся, воспитанников |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.2 | **Мероприятие.** Реализация методических мероприятий, в т.ч. семинаров, конференций, мастер-классов и др., в т.ч. межрайонных |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.3 | **Мероприятие.** Проведение профессионального конкурса «Самый классный классный», «Учитель года» |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.4 | **Мероприятие.** Проведение совещаний по вопросам развития педагогического опыта в области социализации обучающихся |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.5 | **Мероприятие.** Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя и Дню дошкольного работника |  |  | 01.10.2017 | 31.10.2017 | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №57****Проведено обобщение позитивного педагогического опыта по вопросам социализации обучающихся в 2017г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **30.06. 2017 г.** | **0** | 0 |  |
| 2.2.3. | **Основное мероприятие 2.02.03.**Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику негативных явлений среди детей и молодёжи |  |  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | 15,243 | 15,243 |  |
| 2.2.3.1 | **Мероприятие.** Организация и проведение районных мероприятий, участие в иных спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятиях |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 15,243 | 15,243 |  |
| 2.2.3.2 | **Мероприятие.**Организация и проведение мероприятий, встреч, заседаний «Круглого стола» с лучшими спортсменами района, РК |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.3.3 | **Мероприятие.** Организация и проведение профилактических акций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 60****Проведен круглый стол по итогам профилактических мероприятий в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.1 |  **Основное мероприятие 2.03.01**Информационное сопровождение мероприятий по различным направлениям образования и молодёжной политики  |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | 0 | 0 |  |
| 2.3.1.1 | **Мероприятие.** Выпуск буклетов, публикаций в СМИ по различным направлениям образования и молодёжной политики  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.1.2 | **Мероприятие.**Создание условий для получения информационных услуг по консультированию молодых семей по методико-педагогическим, правовым, жилищным вопросам |  |   | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 63****Выпущены буклеты на различную тематику в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** |  **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.2 | **Основное мероприятие 2.03.02**Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.2.1 | **Мероприятие.** Рассмотрение вопросов о промежуточных и итоговых результатах введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности, планировании и реализации деятельности через проведение совещаний, круглых столов  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.2.2 | **Мероприятие.** Организация деятельности постоянно действующего семинара для разных категорий педагогических работников по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.2.3 | **Мероприятие.** Организация методических мероприятий, способствующих развитию и обобщению позитивного педагогического опыта по вопросам введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности через мастер-классы  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №66****Проведено совещание по вопросам введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** |  **30.04.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.3 | **Основное мероприятие 2.03.03**Организация и проведение районных мероприятий, участие в республиканских мероприятиях, направленных на развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодёжи  |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **26,5** | **26,5** |  |
| 2.3.3.1 | **Мероприятие.** Организация и проведение районного Дня молодежи: спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятий |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2078 г. | 5,0 | 5,0 |  |
| 2.3.3.2 | **Мероприятие.**Организация встреч детей и молодёжи с известными творческими личностями и спортсменами  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.3.3 | **Мероприятие.** Участие в межрайонных и республиканских творческих, спортивных мероприятиях  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 17,0 | 17,0 |  |
| 2.3.3.4 | **Мероприятие.**Организация и проведение районного конкурса «Зеркало природы» |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - |
| 2.3.3.5 | **Мероприятие.**Организация и проведение районного интеллектуального конкурса среди молодёжи |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.3.6 | **Мероприятие.**Выезд на республиканский этап Всероссийской предметной олимпиады школьников |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. |  4,5 | 4,5 |  |
| 2.3.3.7 | **Мероприятие.**Выезд на республиканский Слёт экологов |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 69****Проведено мероприятие «День молодежи» в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **01.07.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.4 | **Основное мероприятие 2.03.04**Стимулирование лучших обучающихся образовательных организаций |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.4.1 | **Мероприятие.** Разработка нормативной базы проведения конкурсов «Лучший учащийся», «Лучший спортсмен» |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.4.2 | **Мероприятие.** Сбор, экспертиза документов, портфолио участников конкурса |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.4.3 | **Мероприятие.** Проведение заседания конкурсной комиссии, определение победителей конкурса |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.4.4 | **Мероприятие.** Организация торжественного вручения премий |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 72****Поощрены одарённые дети в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **30.11.2017 г.** | **0** | 0 |  |
| 2.3.5 | **Основное мероприятие****2 .03.05** Организация и проведение мероприятий, способствующих гражданскому воспитанию детей и молодёжи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **27,0** | **27,0** |  |
| 2.3.5.1 | **Мероприятие.** Организация и проведение семинаров по лидерским программам для учащихся общеобразовательных организаций района и рабочей молодёжи  |   |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.3.5.2 | **Мероприятие.**Организация заседаний «Круглого стола» встреч детей и молодёжи с представителями исполнительной и законодательной власти |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.3.5.3 | **Мероприятие.** Участие в межрайонных и республиканских молодёжных мероприятиях  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 6,0 | 6,0 |  |
| 2.3.5.4 | **Мероприятие.** Организация и проведение районного молодёжного форума |  |  |  01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 2.3.5.5 | **Мероприятие.** Торжественное вручение паспортов |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 2,0 | 2,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 75****Заседания Советов детских и молодёжных объединений и обучающих семинаров проведены в 2017г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.4.1. | **Основное мероприятие 2.04.01**Организация оздоровления, отдыха детей и подростков МО МР «Койгородский» (лагеря с дневным пребыванием детей, профильные, палаточные лагеря, выездные детские оздоровительные лагеря, санатории) |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **1015,68** | **1015,68** |  |
| 2.4.1.1 | **Мероприятие.** Организация информационной работы с населением МР «Койгородский», с предприятиями по проведению оздоровительной кампании детей и подростков (направление информационных писем, изготовление буклетов, публикация в СМИ) |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.4.1.2 | **Мероприятие.**Проведение обучающих семинаров и семинаров по обмену опытом работы для руководителей и воспитателей лагерей по организации оздоровительной кампании детей и подростков |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №78****Проведен обучающий семинар по организации и проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2017 г** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.08.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.4.1.3 | **Мероприятие.**Организация лагерей с дневным пребыванием детей, профильных, палаточных лагерей на базе образовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 1015,68 | 1015,68 |  |
| 2.4.1.4 | **Мероприятие.**Обеспечение педагогического сопровождения детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Койгородского района |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.4.1.5 | **Мероприятие.** Определение оценки эффективности оздоровления детей и подростков, отдохнувших в лагерях, организованных на базе образовательных организаций  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №78****Проведен обучающий семинар по организации и проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2017 г** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.08.2017 г.** | 0 | 0 | 0 |
|  | **Контрольное событие №81** **Проведены лагеря (с дневным пребыванием, палаточные, профильные и т.д.) на базе образовательных организаций в 2017г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017 г.** | 0 | 0 |  |
| 2.5.1 | **Основное мероприятие 2.05.01**Организация и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних в каникулярный период, поиске рабочих мест и занятости молодых людей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **231,8** | **231,8** |  |
| 2.5.1.1 | **Мероприятие.** Торжественные мероприятия по открытию и закрытию пятой трудовой четверти |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.2 | **Мероприятие.** Организация и проведение трудовых бригад для несовершеннолетних  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 231,8 | 231,8 |  |
| 2.5.1.3 | **Мероприятие.** Организация и проведение районной ярмарки учебных мест |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.4 | **Мероприятие.** Организация прямой линии для выпускников школ района и их родителей по вопросам состояния молодежного рынка труда, поступления в учебные заведения и трудоустройства  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.5 | **Мероприятие.** Участие в республиканском слете участников лагерей труда и отдыха и молодежных трудовых бригад  |  |  | 01.09.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.6 | **Мероприятие**. Организация и проведение мастер-классов специалистами предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций; |  |  | 01.03.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.7 | **Мероприятие**. Организация встреч руководителей предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций (получение информации о востребованных профессиях). |  |  | 01.09.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.8 | **Мероприятие**. Организация и проведение мероприятия «День предпринимательства» (встреча учащихся школ с лучшими предпринимателями района). |  |  | 01.09.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 84****Трудовые бригады приняли участие в республиканском слетев 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие № 89****Организованы встречи руководителей предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций в 2017г** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие № 92****Организованы и проведены мероприятия «День предпринимательства» (встреча учащихся школ с лучшими предпринимателями района) в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **31.12.2017г.** | **0** | **0** |  |
| 2.6.1 | **Основное мероприятие 2.06.01**Организация и проведение мероприятий по пропаганде толерантного поведения среди детей и молодёжи, по содействию воспитания у детей и молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений. Участие в мероприятиях республиканского уровня |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **27,0** | **27,0** |  |
| 2.6.1.1 | **Мероприятие.** Организация и проведение Торжественных проводов в армию |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.6.1.2 | **Мероприятие.** Организация и проведение Торжественного вручения паспортов  |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.6.1.3 | **Мероприятие.** Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 16,0 | 16,0 |  |
| 2.6.1.4 | **Мероприятие.** Организация и проведение муниципального этапа «Лучший призывник Койгородского района» |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 8,0 | 8,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 95****Проведены торжественные проводы в Армию в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** |  **30.11.2017г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие № 98****Проведен муниципальный этап конкурса «Лучший призывник Койгородского района» в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **X** | **30.09.2017г.** | **0** | **0** |  |
| 2.6.2 | **Основное мероприятие 2.06.02**Организация обучения граждан в общеобразовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов, спортивно-патриотических игр «Зарница», «Орлёнок» |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **7,0** | **7,0** |  |
| 2.6.2.1 | **Мероприятие.** Оказание содействия в обучении граждан в образовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, методической и информационной работы |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.6.2.2 | **Мероприятие.** Организация и проведение военно-полевых сборов для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций |  |  | 01.04.2017 | 30.06.2017 | 0 | 0 |  |
| 2.6.2.3 | **Мероприятие.**Проведение районных этапов и участие в республиканских этапах спортивно-патриотических игр «Орлёнок», «Зарница» |  |  | 01.03.2017 | 30.06.2017 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 101****Приняли участие в республиканских этапах спортивно-патриотической игры «Зарница» в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | X |  **31.05.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»** |
| 3.1.1. | **Основное мероприятие****3.01. 01**Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **9466,402** | **9464,1** |  |
| 3.1.1.1 | **Мероприятие**Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 9466,402 | 9464,1 |  |
| 3.1.1.2 | **Мероприятие**Повышение квалификации специалистов Управления образования (вебинары, семинары) |  |  | 01.01.2017г | 31.12.2017 | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №104****Реализованы основные мероприятия программы в 2017г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования  | X | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |