Таблица 15

**Форма мониторинга реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы: «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»»**

**отчетный период 2017 г.**

Ответственный исполнитель: А.А.Василевская

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события \* | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Факт  начала реализации | Факт  окончания реализации (дата контрольного события) |  | | Заключено  контрактов  на  отчетную  дату, тыс.  руб. |
| Предусмотрено программой  2017 год | кассовое  исполнение  на отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»** | | | | | | | | |
| 1.1.2. | **Основное мероприятие 1.1.2**  Проведение капитального ремонта объектов образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.1.2.1 | **Мероприятие.**  Капитальный ремонт кровли МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.2 | **Мероприятие**  Капитальный ремонт кровли МАДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» с.Койгородок |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.3 | **Мероприятие.**  Капитальный ремонт кровли, замена электропроводки пищеблока МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок + замена электропроводки здания МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.4 | **Мероприятие.**  Капитальный ремонт кровли МБОУ «ООШ» пст.Кузьёль |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.5 | **Мероприятие.**  Капитальный ремонт кровли МОУ «ООШ пст.Вежъю» |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №3**  **Образовательные организации к новому учебному году в 2017-2018 г.г. приняты** | 1 | **Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования** | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.1.3. | **Основное мероприятие 1.1.3**  Создание современных безопасных условий в образовательных организациях для маломобильных групп населения |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.3.1 | **Мероприятие.**  Строительство пандуса, устройство нескользкого покрытия наружной лестницы, контрастная окраска ступеней лестницы, устройство пути движения внутри здания для маломобильных групп населения в здании МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.3.2 | **Мероприятие.**  Обучение сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов, предоставляемых услуг, оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 6**  **Созданы условия для маломобильных групп населения в 2017 году** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2017г | **0** | **0** |  |
| 1.1.4 | **Основное мероприятие 1.1.4**  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными организациями |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **43007,89** | **43007,89** |  |
| 1.1.4.1 | **Мероприятие.**  Предоставление дошкольного образования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 43007,89 | 43007,89 |  |
| 1.1.4.2 | **Мероприятие.**  Мониторинг предоставляемых муниципальных услуг |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.4.3 | **Мероприятие.**  Создание и обновление единого банка данных о детях дошкольного возраста, в том числе о детях с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 9**  **Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **20.12.2017 г.** | **0** | 0 |  |
| 1.1.5 | **Основное мероприятие 1.1.5**  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **130017,008** | **130017,008** |  |
| 1.1.5.1 | **Мероприятие.**  Предоставление начального, основного, среднего общего образования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 130017,008 | 130017,008 |  |
| 1.1.5.2 | **Мероприятие.**  Мониторинг предоставляемых муниципальных услуг |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.3 | **Мероприятие.**  Проведение текущего ремонта зданий: ремонт кровли МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. |  |  |  |
| 1.1.5.4 | **Мероприятие**  Приобретение специализированных кабинетов для общеобразовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.5 | **Мероприятие.**  Пополнение фондов библиотек общеобразовательных организаций приобретение учебников и учебных пособий |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.6 | **Мероприятие.**  Проведение текущего ремонта спортзала МБОУ «ООШ» с.Грива |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.7 | **Мероприятие.**  Установка ограждений |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.8 | **Мероприятие.**  Оснащение системами видеонаблюдения |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 12**  **Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.1.6 | **Основное мероприятие 1.1.6**  Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **697,888** | **697,888** |  |
| 1.1.7 | **Основное мероприятие 1.1.**7Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях образовательных организаций в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной и эпидемиологической безопасности |  | Василевская А.А.- заместитель руководителя АМР «Койгородский» начальник Управления образования | **01.01.2017** | **31.12.2017** | **989.0** | **989,0** |  |
|  | **Контрольное событие №13** Выполнены мероприятия по  укреплению материально-технической базы образовательных организаций |  | Василевская А.А.- заместитель руководителя АМР «Койгородский» начальник Управления образования | **01.01.2017** | **31.12.2017** | **697,888** | **697,888** |  |
|  | **Контрольное событие №13** Выполнены мероприятия по  укреплению материально-технической базы образовательных организаций |  | Василевская А.А.- заместитель руководителя АМР «Койгородский» начальник Управления образования | **01.01.2017** | **31.12.2017** | **989,0** | **989,0** |  |
| **1.2.1.** | **Основное мероприятие 1.2.1**  Развитие системы оценки качества общего образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.1.1 | **Мероприятие.**  Разработка нормативных актов по развитию системы качества образования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.1.2 | **Мероприятие.**  Мониторинг оценки качества образования (проведение контрольных работ, мониторинг успеваемости) |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №24**  **Проведен мониторинг оценки качества образования в 2017г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.07.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.2 | **Основное мероприятие 1.2.2.**  Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.2.1 | **Мероприятие.**  Обеспечение доступа к сети интернет образовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.2.2 | **Мероприятие.**  Мониторинг введения ФГОС |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | **Основное мероприятие 1.2.3.**  Приведение зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.3.1 | **Мероприятие.**  Приобретение огнетушителей, знаков пожарной безопасности, проведение работ по замеру сопротивлений, обработка огнезащитными лаками, обучение персонала, проведение испытаний пожарных кранов |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.3.2 | **Мероприятие.**  Выполнение мероприятий по предписаниям Госпожнадзора |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.3.3 | **Мероприятие.**  Проведение мероприятий по пожарной безопасности |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 27**  **Нарушений надзорных органов не выявлено в 2017г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.4 | **Основное мероприятие 1.2.4.**  Организация питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **3100,102** | **3100,102** |  |
| 1.2.4.1 | **Мероприятие.**  Организация питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 3100,102 | 3100,102 |  |
| 1.2.4.2 | **Мероприятие.**  Разработка и реализация районного плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.4.3 | **Мероприятие.**  Обучение специалистов пищеблоков образовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.4.4 | **Мероприятие.**  Приобретение электронной системы «Питание» для образовательных организаций, обучение специалиста по диетологии |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №30**  **Проведен мониторинг реализации районного плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных организаций в 2017г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.07.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| **1.2.5** | **Основное мероприятие 1.2.5.**  Развитие инновационного опыта работы в образовательных организациях |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **6,0** | 6,0 |  |
| 1.2.5.1 | **Мероприятие**.  Организация и проведение конференций, конкурсов, мастер-классов различного уровня |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 6,0 | 6,0 |  |
| 1.2.5.2 | **Мероприятие.**  Мониторинг профессиональной компетентности педагогов.  Создание банка передового опыта |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.5.3 | **Мероприятие.**  Создание условий для повышения потенциала социальной активности образовательных организаций через систему конкурсов, грантов. |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.5.4 | **Мероприятие.**  Повышение квалификации педагогических кадров |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 33**  **Проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогов в 2017г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **30.04.2017 г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие №36**  **Педагоги приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.6 | **Основное мероприятие 1.2.6.**  Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 1.2.6.1 | **Мероприятие.**  Внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.2 | **Мероприятие.**  Приобретение кабинетов коми языка |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.3 | **Мероприятие**  Проведение мастер-классов, открытых мероприятий |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.4 | **Мероприятие.**  Организация повышения квалификации педагогов коми языка и литературы |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.5 | **Мероприятие.**  Организация и проведение конкурсов, олимпиад, конференций для обучающихся образовательных организаций муниципального уровня. |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.6 | **Мероприятие**.  Участие в Республиканских мероприятиях |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №39**  **Кабинеты коми языка оснащены в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие №42**  **Обучающиеся приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие №45**  **Общеобразовательные организации приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма 2 «Дети и молодёжь Койгородского района»** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | **Основное мероприятие 2.01.01**  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **12227,058** | **12227,058** |  |
| 2.1.1.1 | **Мероприятие.**  Организация деятельности организаций дополнительного образования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 12227,058 | 12227,058 |  |
| 2.1.1.2 | **Мероприятие.**  Мониторинг предоставления услуг по дополнительному образованию |  |  | 01.09.2017 г. | 30.06.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.3 | **Мероприятие.**  Приобретение основных средств, необходимых и достаточных для воспитания детей в организациях дополнительного образования МР «Койгородский» |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.4 | **Мероприятие.**  Организация сетевого взаимодействия, способствующего развитию качества ресурсного обеспечения деятельности |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №48**  **Проведен мониторинг оказания муниципальных услуг организациями дополнительного образования в 2017 г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **01.07.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.1.2. | **Основное мероприятие 2.1.2.**  Привлечение н/летних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе образовательных организаций |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.1.2.1 | **Мероприятие.**  Внесение изменений и дополнений в информационную базу о н/летних, в т.ч. с девиантным поведением |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.2 | **Мероприятие.**  Изучение возможностей образовательной организации по вовлечению во внеурочную деятельность несовершеннолетних, в т.ч. с девиантным поведением |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.3 | **Мероприятие.**  Организация участия несовершеннолетних, в т.ч. детей с девиантным поведением, в презентационных мероприятиях дополнительных образовательных услуг |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.4 | **Мероприятие.** Проведение мониторинга профессиональной позиции педагогов дополнительного образования по вопросам воспитания |  |  | 01.09.2017 г. | 30.05.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.5 | **Мероприятие.** Рассмотрение вопроса вовлечения детей, в т.ч. с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на совещании и др. Внесение в план работы изменений, дополнений при необходимости |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 51**  **Проведен мониторинг детей школьного возраста, охваченных внеурочной деятельностью в 2017 г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **15.04.2017 г.** | **0** | **0** |  |
|
| 2.2.1 | **Основное мероприятие 2.2. 1**  Содействие успешной социализации обучающихся |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **146,6** | **146,6** |  |
| 2.2.1.1 | **Мероприятие.**  Организация и проведение районных спортивных соревнований |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.1.2 | **Мероприятие.**  Участие в республиканских спортивных соревнованиях |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 138,87 | 138,87 |  |
| 2.2.1.3 | **Мероприятие.**  Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 |  |  |
| 2.2.1.4 | **Мероприятие.**  Организация и проведение районных творческих, исследовательских, проектных работ, олимпиад, конкурсов |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 7,73 | 7,73 |  |
| 2.2.1.5 | **Мероприятие.**  Участие в конкурсах республиканских творческих, исследовательских, проектных работ, олимпиадах |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №54**  **Проведен мониторинг детей, участвующих в конкурсах и мероприятиях в 2016 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **01.06.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.2.2. | **Основное мероприятие 2.02.02**  Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.2.2.1 | **Мероприятие.**  Выявление информационно-методических потребностей педагогов по вопросам социализации обучающихся, воспитанников |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.2 | **Мероприятие.**  Реализация методических мероприятий, в т.ч. семинаров, конференций, мастер-классов и др., в т.ч. межрайонных |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.3 | **Мероприятие.**  Проведение профессионального конкурса «Самый классный классный», «Учитель года» |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.4 | **Мероприятие.**  Проведение совещаний по вопросам развития педагогического опыта в области социализации обучающихся |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.5 | **Мероприятие.**  Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя и Дню дошкольного работника |  |  | 01.10.2017 | 31.10.2017 | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №57**  **Проведено обобщение позитивного педагогического опыта по вопросам социализации обучающихся в 2017г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **30.06. 2017 г.** | **0** | 0 |  |
| 2.2.3. | **Основное мероприятие 2.02.03.**  Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику негативных явлений среди детей и молодёжи |  |  | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | 15,243 | 15,243 |  |
| 2.2.3.1 | **Мероприятие.**  Организация и проведение районных мероприятий, участие в иных спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятиях |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 15,243 | 15,243 |  |
| 2.2.3.2 | **Мероприятие.**  Организация и проведение мероприятий, встреч, заседаний «Круглого стола» с лучшими спортсменами района, РК |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.3.3 | **Мероприятие.**  Организация и проведение профилактических акций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 60**  **Проведен круглый стол по итогам профилактических мероприятий в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.1 | **Основное мероприятие 2.03.01**  Информационное сопровождение мероприятий по различным направлениям образования и молодёжной политики |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | 0 | 0 |  |
| 2.3.1.1 | **Мероприятие.**  Выпуск буклетов, публикаций в СМИ по различным направлениям образования и молодёжной политики |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.1.2 | **Мероприятие.**  Создание условий для получения информационных услуг по консультированию молодых семей по методико-педагогическим, правовым, жилищным вопросам |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 63**  **Выпущены буклеты на различную тематику в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.2 | **Основное мероприятие 2.03.02**  Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.2.1 | **Мероприятие.**  Рассмотрение вопросов о промежуточных и итоговых результатах введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности, планировании и реализации деятельности через проведение совещаний, круглых столов |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.2.2 | **Мероприятие.**  Организация деятельности постоянно действующего семинара для разных категорий педагогических работников по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.2.3 | **Мероприятие.**  Организация методических мероприятий, способствующих развитию и обобщению позитивного педагогического опыта по вопросам введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности через мастер-классы |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №66**  **Проведено совещание по вопросам введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **30.04.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.3 | **Основное мероприятие 2.03.03**  Организация и проведение районных мероприятий, участие в республиканских мероприятиях, направленных на развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодёжи |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **26,5** | **26,5** |  |
| 2.3.3.1 | **Мероприятие.** Организация и проведение районного Дня молодежи: спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятий |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2078 г. | 5,0 | 5,0 |  |
| 2.3.3.2 | **Мероприятие.**  Организация встреч детей и молодёжи с известными творческими личностями и спортсменами |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.3.3 | **Мероприятие.**  Участие в межрайонных и республиканских творческих, спортивных мероприятиях |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 17,0 | 17,0 |  |
| 2.3.3.4 | **Мероприятие.**  Организация и проведение районного конкурса «Зеркало природы» |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  | - | | - | - | - | - |
| 2.3.3.5 | **Мероприятие.**  Организация и проведение районного интеллектуального конкурса среди молодёжи |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.3.6 | **Мероприятие.**  Выезд на республиканский этап Всероссийской предметной олимпиады школьников |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 4,5 | 4,5 |  |
| 2.3.3.7 | **Мероприятие.**  Выезд на республиканский Слёт экологов |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 69**  **Проведено мероприятие «День молодежи» в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **01.07.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.4 | **Основное мероприятие 2.03.04**  Стимулирование лучших обучающихся образовательных организаций |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.3.4.1 | **Мероприятие.** Разработка нормативной базы проведения конкурсов «Лучший учащийся», «Лучший спортсмен» |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.4.2 | **Мероприятие.**  Сбор, экспертиза документов, портфолио участников конкурса |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.4.3 | **Мероприятие.**  Проведение заседания конкурсной комиссии, определение победителей конкурса |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.4.4 | **Мероприятие.**  Организация торжественного вручения премий |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 72**  **Поощрены одарённые дети в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **30.11.2017 г.** | **0** | 0 |  |
| 2.3.5 | **Основное мероприятие**  **2 .03.05** Организация и проведение мероприятий, способствующих гражданскому воспитанию детей и молодёжи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **27,0** | **27,0** |  |
| 2.3.5.1 | **Мероприятие.**  Организация и проведение семинаров по лидерским программам для учащихся общеобразовательных организаций района и рабочей молодёжи |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.3.5.2 | **Мероприятие.**  Организация заседаний «Круглого стола» встреч детей и молодёжи с представителями исполнительной и законодательной власти |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.3.5.3 | **Мероприятие.**  Участие в межрайонных и республиканских молодёжных мероприятиях |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 6,0 | 6,0 |  |
| 2.3.5.4 | **Мероприятие.**  Организация и проведение районного молодёжного форума |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 г. | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 2.3.5.5 | **Мероприятие.**  Торжественное вручение паспортов |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 2,0 | 2,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 75**  **Заседания Советов детских и молодёжных объединений и обучающих семинаров проведены в 2017г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.4.1. | **Основное мероприятие 2.04.01**  Организация оздоровления, отдыха детей и подростков МО МР «Койгородский» (лагеря с дневным пребыванием детей, профильные, палаточные лагеря, выездные детские оздоровительные лагеря, санатории) |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **1015,68** | **1015,68** |  |
| 2.4.1.1 | **Мероприятие.**  Организация информационной работы с населением МР «Койгородский», с предприятиями по проведению оздоровительной кампании детей и подростков (направление информационных писем, изготовление буклетов, публикация в СМИ) |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.4.1.2 | **Мероприятие.**  Проведение обучающих семинаров и семинаров по обмену опытом работы для руководителей и воспитателей лагерей по организации оздоровительной кампании детей и подростков |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №78**  **Проведен обучающий семинар по организации и проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2017 г** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.08.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| 2.4.1.3 | **Мероприятие.**  Организация лагерей с дневным пребыванием детей, профильных, палаточных лагерей на базе образовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 1015,68 | 1015,68 |  |
| 2.4.1.4 | **Мероприятие.**  Обеспечение педагогического сопровождения детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Койгородского района |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.4.1.5 | **Мероприятие.**  Определение оценки эффективности оздоровления детей и подростков, отдохнувших в лагерях, организованных на базе образовательных организаций |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №78**  **Проведен обучающий семинар по организации и проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2017 г** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.08.2017 г.** | 0 | 0 | 0 |
|  | **Контрольное событие №81**  **Проведены лагеря (с дневным пребыванием, палаточные, профильные и т.д.) на базе образовательных организаций в 2017г.** | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | 0 | 0 |  |
| 2.5.1 | **Основное мероприятие 2.05.01**  Организация и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних в каникулярный период, поиске рабочих мест и занятости молодых людей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **231,8** | **231,8** |  |
| 2.5.1.1 | **Мероприятие.**  Торжественные мероприятия по открытию и закрытию пятой трудовой четверти |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.2 | **Мероприятие.**  Организация и проведение трудовых бригад для несовершеннолетних |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 231,8 | 231,8 |  |
| 2.5.1.3 | **Мероприятие.**  Организация и проведение районной ярмарки учебных мест |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.4 | **Мероприятие.** Организация прямой линии для выпускников школ района и их родителей по вопросам состояния молодежного рынка труда, поступления в учебные заведения и трудоустройства |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.5 | **Мероприятие.**  Участие в республиканском слете участников лагерей труда и отдыха и молодежных трудовых бригад |  |  | 01.09.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.6 | **Мероприятие**. Организация и проведение мастер-классов специалистами предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций; |  |  | 01.03.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.7 | **Мероприятие**. Организация встреч руководителей предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций (получение информации о востребованных профессиях). |  |  | 01.09.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.8 | **Мероприятие**. Организация и проведение мероприятия «День предпринимательства» (встреча учащихся школ с лучшими предпринимателями района). |  |  | 01.09.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие № 84**  **Трудовые бригады приняли участие в республиканском слетев 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие № 89**  **Организованы встречи руководителей предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций в 2017г** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие № 92**  **Организованы и проведены мероприятия «День предпринимательства» (встреча учащихся школ с лучшими предпринимателями района) в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **31.12.2017г.** | **0** | **0** |  |
| 2.6.1 | **Основное мероприятие 2.06.01**  Организация и проведение мероприятий по пропаганде толерантного поведения среди детей и молодёжи, по содействию воспитания у детей и молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений. Участие в мероприятиях республиканского уровня |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **27,0** | **27,0** |  |
| 2.6.1.1 | **Мероприятие.**  Организация и проведение Торжественных проводов в армию |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.6.1.2 | **Мероприятие.**  Организация и проведение Торжественного вручения паспортов |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.6.1.3 | **Мероприятие.**  Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 16,0 | 16,0 |  |
| 2.6.1.4 | **Мероприятие.**  Организация и проведение муниципального этапа «Лучший призывник Койгородского района» |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 8,0 | 8,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 95**  **Проведены торжественные проводы в Армию в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **30.11.2017г.** | **0** | **0** |  |
|  | **Контрольное событие № 98**  **Проведен муниципальный этап конкурса «Лучший призывник Койгородского района» в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **X** | **30.09.2017г.** | **0** | **0** |  |
| 2.6.2 | **Основное мероприятие 2.06.02**  Организация обучения граждан в общеобразовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов, спортивно-патриотических игр «Зарница», «Орлёнок» |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **7,0** | **7,0** |  |
| 2.6.2.1 | **Мероприятие.**  Оказание содействия в обучении граждан в образовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, методической и информационной работы |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 2.6.2.2 | **Мероприятие.**  Организация и проведение военно-полевых сборов для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций |  |  | 01.04.2017 | 30.06.2017 | 0 | 0 |  |
| 2.6.2.3 | **Мероприятие.**  Проведение районных этапов и участие в республиканских этапах спортивно-патриотических игр «Орлёнок», «Зарница» |  |  | 01.03.2017 | 30.06.2017 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 101**  **Приняли участие в республиканских этапах спортивно-патриотической игры «Зарница» в 2017 г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | **31.05.2017 г.** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | |
| 3.1.1. | **Основное мероприятие**  **3.01. 01**  Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | **01.01.2017г.** | **31.12.2017 г.** | **9466,402** | **9464,1** |  |
| 3.1.1.1 | **Мероприятие**  Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 9466,402 | 9464,1 |  |
| 3.1.1.2 | **Мероприятие**  Повышение квалификации специалистов Управления образования (вебинары, семинары) |  |  | 01.01.2017г | 31.12.2017 | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие №104**  **Реализованы основные мероприятия программы в 2017г.** |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | **31.12.2017 г.** | **0** | **0** |  |