### Таблица 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»»

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации основного мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования на территории МО МР «Койгородский»» |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 Строительство и реконструкция организаций дошкольного и общего образования | Управление образования | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Предоставление возможности обучающимся получения доступного качественного и современного дошкольного и общего образования | Не выполнено | Не выполнено ввиду непрохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации. В настоящее время этот объект включен в региональную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Республике Коми в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в 2016 году и на период до 2025 года» (постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2015года №594) |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 Проведение капитального ремонта объектов образования | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.08.2016г. | 01.01.2016г | 31.12.2016г | Приведение зданий в соответствие с санитарными нормами и правилами, улучшение условий |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.3 Создание современных безопасных условий в образовательных организациях для маломобильных групп населения | Управление образования | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Улучшение условий для маломобильных групп населения | Не выполнено ввиду отсутствия софинансирования. Подготовлена проектно-сметная документация для создания условий для маломобильных групп населения в МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными организациями | Управление образования | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Оказание муниципальных услуг в полном объеме по всем дошкольным образовательным организациям |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.5 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | Управление образования | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования | Оказание муниципальных услуг в полном объеме во всех общеобразовательных организациях |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.6 Укрепление материально- технической базы образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Создание условий с целью обеспечения качественного общего образования | Мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных организаций выполнены в соответствии с постановлением АМР «Койгородский» «О подготовке образовательных организаций к новому учебному году» в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.1 Развитие системы оценки качества общего образования | Управление образования | 01.01.2016 г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016г. | Повышение качества образования, выраженное в увеличении доли выпускников 9-11 классов, получивших документ об уровне образования | Выполнено.100% выпускников 9-11классов получили документ об образовании. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.2. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования | Управление образования | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в организациях общего и дошкольного образования | Выполнено Введены ФГОС дошкольного образования, начального и основного (5-6 класс-штатный режим), 7-8 класс-пилотный. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.3 Приведение зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности | Управление образования | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности | 100% образовательных организаций соответствуют нормам пожарной безопасности (выполнено предписание Госпожнадзора), 60% организаций – соответствуют нормам антитеррористической безопасности(кроме дублирования сигнала возникновения пожара на пульт подразделения без участия работников объекта) |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.4 Организация питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Управление образования | 01.01.2016 г. | 31.07.2016г. | 01.01.2016 г. | 31.07.2016г. | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путем организации их питания в общеобразовательных организациях | Организовано горячее питание, охват 99% | Проводятся мероприятия по устранению данного нарушения |
|  | Основное мероприятие 1.2.5 Развитие инновационного опыта работы в образовательных организациях | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников образовательных организаций | Проведены профессиональный конкурс «Я-педагог», «Педагогическая мастерская», обучающие семинары, конференции |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.6. Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Повышение качества образовательного процесса | Выполнено. 90% изучают коми язык. |  |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодёжь Койгородского района» |
|  | Основное мероприятие 2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг | Оказание муниципальных услуг в полном объеме во всех организациях дополнительного образования |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.2. Привлечение н/летних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Увеличение (до 99%) охвата детей, в т.ч с девиантным поведением, во внеурочной деятельности | 99,5% несовершеннолетних охвачено внеурочной деятельностью. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.1 Содействие успешной социализации обучающихся | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направлений. Рост правовой грамотности детей и родителей | Проведены мероприятия согласно плану (Зеркало природы, Безопасность глазами детей, Безопасное колесо, ) Охват 60% |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Возможность трансляции передового педагогического опыта в области социализации обучающихся | Участие в республиканских мероприятиях: конкурс «Учитель года» и др. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.3 Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику негативных явлений в молодёжной среде | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Уменьшение количества правонарушений, увеличение количества детей и молодёжи, участвующих в спортивных, досуговых мероприятиях | Повышение активности молодежи к участию в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ. Доля детей и молодёжи, участвующих в спортивных, досуговых мероприятиях - 65% |  |
|  | Основное мероприятие 2.03.01 Информационное сопровождение мероприятий по различным направлениям образования и молодёжной политики | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Увеличение количества молодёжи, задействованных в реализации мероприятий по молодёжной политике | Выпущено 13 буклетов по различным направлениям образования и молодёжной политики, информации о мероприятиях размещаются на информационном стенде, в социальных сетях и сайте Управления образования, образовательных организаций, публикуются в СМИ |  |
|  | Основное мероприятие 2.03.02 Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Создание информационно-методических условий введения ФГОС по вопросам внеурочной деятельности Повышение уровня педагогической компетентности. Развитие сетевого взаимодействия в области организации внеурочной деятельности | Обеспечение введения ФГОС проводится в соответствии с планом |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.3 Организация и проведение районных мероприятий, участие в республиканских мероприятиях, направленных на развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодежи | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Увеличение количества детей и молодёжи, достигших высоких результатов на районном и республиканском уровнях | Доля детей и молодёжи, участвующих в спортивных, досуговых мероприятиях в 2016г.- 65%. Организованы и проведены: праздник, посвящённый Дню молодёжи, межрайонные спортивные состязания «Зимние забавы», соревнования по волейболу, футболу, интеллектуальные игры. Выезжали на спортивные состязания в Сыктывдинский, Прилузский районы. |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.4 Стимулирование лучших обучающихся образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Поддержка одаренных детей, стимулирование активности в саморазвитии и самореализации детей | Проведено торжественное мероприятие, посвященное награждению лауреатов районного конкурса на соискание премии «Лучший ученик года» - 7. Проведено чествование лучших волонтёров на заседании Совета района (10). |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.5 Организация и проведение мероприятий, способствующих гражданскому воспитанию детей и молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Повышение уровня интереса у детей и молодёжи к участию в общественно-политической жизни общества, создание детских и молодёжных общественных объединений | Повысился уровень активности молодежи. Доля детей и молодёжи в детских и молодёжных общественных объединениях – 22,4% от общего количества детей и молодёжи. Увеличилось количество молодёжи в молодёжной организации КОМИ (Койгородское объединение молодёжных инициатив), в волонтёрском объединении «Волонтёры Победы», на базе МБОУ «СОШ» с.Койгородок создано 1 детское объединение-филиал Российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Проведён молодёжный форум. |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.1 Организация оздоровления, отдыха детей и подростков МО МР «Койгородский» (лагеря с дневным пребыванием детей, профильные, палаточные лагеря, выездные детские оздоровительные лагеря, санатории) | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Качественное предоставление услуг по организации оздоровления и отдыху детей и подростков различных категорий, обеспечение безопасных условий, выбор разнообразных форм оздоровления и отдыха, сохранение или увеличение количества детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, улучшение здоровья детей. | Реализованы детские путёвки в количестве 84 шт. в оздоровительные лагеря и санатории (по соглашению)+7 путёвок для одарённых детей (Артек и Финноугория). Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в летний период – высокая - 65%. Было организовано 25 лагерей на базе образовательных организаций, находящихся на территории МО МР «Койгородский» с охватом детей-433. (в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -260). Целевые показатели по Соглашению выполнены. |  |
|  | Основное мероприятие 2.5.1 Организация и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних в каникулярный период, поиске рабочих мест и занятости молодых людей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г | 31.12.2016г. | Повышение интереса у молодых людей к самоорганизации в трудовой деятельности, уменьшение количества безработных молодых людей, уменьшение правонарушений среди н/летних | Трудоустроено в 2016г. – 140 (100%) подростков, в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации –73. Проведены мероприятия по профориентации, торжественные открытия трудовой четверти. Выезжали на республиканский Слёт участников трудовых бригад. |  |
|  | Основное мероприятие 2.6.1 Организация и проведение мероприятий по пропаганде толерантного поведения среди молодёжи, по содействию воспитания у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений. Участие в мероприятиях республиканского уровня | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Создание условий для формирования положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы, повышение духовно-нравственного потенциала молодежи призывного возраста | Доля молодежи допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями, от общего числа молодежи допризывного возраста -70 %. Вручены паспорта в торжественной обстановке-10 подросткам. В торжественных проводах приняли участие 15 призывников. Проведён муниципальный конкурс «Лучший призывник-2016». Приняли участие в республиканском конкурсе «Лучший призывник». Кадеты и учащиеся старших классов (22) выезжали в войсковую часть г.Сыктывкар. |  |
|  | Основное мероприятие 2.6.2 Организация обучения граждан в образовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов, спортивно-патриотических игр «Зарница», «Орлёнок» | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Повышение образовательного уровня призывной молодежи по основам военной службы | Участвовали в районной спортивно-патриотической игре «Зарница» 21 учащийся. Выезжали в профильный лагерь по программе военно-полевых сборов—юноши 10 классов-16. Проведён конкурс кабинетов ОБЖ. |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы | Управление образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг | Выполнено |  |