Таблица 15

Форма мониторинга реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной  программы: «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»»

отчетный период  2016 г.

Ответственный исполнитель:  А.А.Василевская

| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Факт начала реализации | Факт окончания реализации (дата контрольного события) |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено программой 2016 год | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2 Проведение капитального ремонта объектов образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 1700,0 | 1700,0 |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие. Капитальный ремонт кровли МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие Капитальный ремонт кровли МАДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» с.Койгородок |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.3 | Мероприятие. Капитальный ремонт кровли, замена электропроводки пищеблока МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок + замена электропроводки здания МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.4 | Мероприятие. Капитальный ремонт кровли МБОУ «ООШ» пст.Кузьёль |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.5 | Мероприятие. Капитальный ремонт кровли МОУ «ООШ пст.Вежъю» |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.6 | Мероприятие. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ» с.Койгородок» |  |  | 01.07.2016 г. | 31.08.2016 г. | 1700,0 | 1700,0 |  |
|  | Контрольное событие №3 Образовательные организации к новому учебному году в 2016-2017 г.г. приняты | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3 Создание современных безопасных условий в образовательных организациях для маломобильных групп населения |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие. Строительство пандуса, устройство нескользкого покрытия наружной лестницы, контрастная окраска ступеней лестницы, устройство пути движения внутри здания для маломобильных групп населения в здании МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.3.2 | Мероприятие. Обучение сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов, предоставляемых услуг, оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 6 Созданы условия для маломобильных групп населения в 2016 году |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016г | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными организациями |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 40212,20 | 40212,20 |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие. Предоставление дошкольного образования |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 39410,01 | 39410,01 |  |
| 1.1.4.2 | Мероприятие. Мониторинг предоставляемых муниципальных услуг |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.4.3 | Мероприятие. Создание и обновление единого банка данных о детях дошкольного возраста, в том числе о детях с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.4.4 | Мероприятие. Проведение текущего ремонта зданий: ремонт кровли пищеблока, замена электропроводки в пищеблоке и корпусе в МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 802,19 | 802,19 |  |
|  | Контрольное событие № 9 Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 20.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.1.5 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 136894,02 | 136894,02 |  |
| 1.1.5.1 | Мероприятие. Предоставление начального, основного, среднего общего образования |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 136271,21 | 136271,21 |  |
| 1.1.5.2 | Мероприятие. Мониторинг предоставляемых муниципальных услуг |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.3 | Мероприятие. Проведение текущего ремонта зданий: ремонт кровли МБОУ «СОШ» с.Койгородок |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 622,81 | 622,81 |  |
| 1.1.5.4 | Мероприятие Приобретение специализированных кабинетов для общеобразовательных организаций |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.5 | Мероприятие. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных организаций приобретение учебников и учебных пособий |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.6 | Мероприятие. Проведение текущего ремонта спортзала МБОУ «ООШ» с.Грива |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2017 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.7 | Мероприятие. Установка ограждений |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.8 | Мероприятие. Оснащение системами видеонаблюдения |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 12 Подведены итоги, отчеты по муниципальным заданиям 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.1.6 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 126,8 | 126,8 |  |
| 1.1.6.1 | Мероприятие. Приобретение водонагревателя для МБДОУ «Детский сад» пст Подзь |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 7,3 | 7,3 |  |
| 1.1.6.2 | Мероприятие. Приобретение насосных станций для МБОУ «НОШ» с.Ужга, МБОУ «СОШ» пст Кажым |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 19,0 | 19,0 |  |
| 1.1.6.3 | Мероприятие. Приобретение спортивного оборудования в спортивные залы |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 89,5 | 89,5 |  |
| 1.1.6.4 | Мероприятие. Приобретение огнетушителей для МБДОУ «Детский сад» пст Кажым |  |  | 31.07.2016 | 31.08.2016 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.1.6.5 | Мероприятие. Приобретение электронных весов для МБОУ «ООШ» с.Грива |  |  | 01.07.2016 г. | 31.12.2016 г. | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Контрольное событие №19 Приобретен водонагреватель для МБДОУ «Детский сад» пст Подзь |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №20 Приобретены насосные станции для МБОУ «НОШ» с.Ужга, МБОУ «СОШ» пст Кажым |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №21 Приобретён спортивный инвентарь в спортивные залы |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №22 Приобретены огнетушители для МБДОУ «Детский сад» пст Кажым |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.08.2016 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №23. Приобретены электронные весы для МБОУ «ООШ» с.Грива |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1 Развитие системы оценки качества общего образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Разработка нормативных актов по развитию системы качества образования |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие. Мониторинг оценки качества образования (проведение контрольных работ, мониторинг успеваемости) |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №24 Проведен мониторинг оценки качества образования в 2016г. | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.07.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие. Обеспечение доступа к сети интернет образовательных организаций |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.2.2 | Мероприятие. Мониторинг введения ФГОС |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3. Приведение зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие. Приобретение огнетушителей, знаков пожарной безопасности, проведение работ по замеру сопротивлений, обработка огнезащитными лаками, обучение персонала, проведение испытаний пожарных кранов |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12. 2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.3.2 | Мероприятие. Выполнение мероприятий по предписаниям Госпожнадзора |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.3.3 | Мероприятие. Проведение мероприятий по пожарной безопасности |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 27 Нарушений надзорных органов не выявлено в 2016г. | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4. Организация питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 2813,5 | 2813,5 |  |
| 1.2.4.1 | Мероприятие. Организация питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 2813,5 | 2813,5 |  |
| 1.2.4.2 | Мероприятие. Разработка и реализация районного плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных организаций |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.4.3 | Мероприятие. Обучение специалистов пищеблоков образовательных организаций |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.4.4 | Мероприятие. Приобретение электронной системы «Питание» для образовательных организаций, обучение специалиста по диетологии |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №30 Проведен мониторинг реализации районного плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных организаций в 2016г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.07.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 1.2.5. Развитие инновационного опыта работы в образовательных организациях |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.2.5.1 | Мероприятие. Организация и проведение конференций, конкурсов, мастер-классов различного уровня |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.2.5.2 | Мероприятие. Мониторинг профессиональной компетентности педагогов. Создание банка передового опыта |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.5.3 | Мероприятие. Создание условий для повышения потенциала социальной активности образовательных организаций через систему конкурсов, грантов. |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.5.4 | Мероприятие. Повышение квалификации педагогических кадров |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 33 Проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогов в 2016г. | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 30.04.2016 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №36 Педагоги приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6 | Основное мероприятие 1.2.6. Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.1 | Мероприятие. Внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.2 | Мероприятие. Приобретение кабинетов коми языка |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.3 | Мероприятие Проведение мастер-классов, открытых мероприятий |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.4 | Мероприятие. Организация повышения квалификации педагогов коми языка и литературы |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.5 | Мероприятие. Организация и проведение конкурсов, олимпиад, конференций для обучающихся образовательных организаций муниципального уровня. |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 1.2.6.6 | Мероприятие. Участие в Республиканских мероприятиях |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №39 Кабинеты коми языка оснащены в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №42 Обучающиеся приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №45 Общеобразовательные организации приняли участие в мероприятиях Республиканского уровня в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодёжь Койгородского района» |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.01.01 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 11390,35 | 11390,35 |  |
| 2.1.1.1 | Мероприятие. Организация деятельности организаций дополнительного образования |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 11390,35 | 11390,35 |  |
| 2.1.1.2 | Мероприятие. Мониторинг предоставления услуг по дополнительному образованию |  |  | 01.09.2016 г. | 30.06.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.3 | Мероприятие. Приобретение основных средств, необходимых и достаточных для воспитания детей в организациях дополнительного образования МР «Койгородский» |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.4 | Мероприятие. Организация сетевого взаимодействия, способствующего развитию качества ресурсного обеспечения деятельности |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №48 Проведен мониторинг оказания муниципальных услуг организациями дополнительного образования в 2016 г. | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 01.07.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. Привлечение н/летних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе образовательных организаций |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.1 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в информационную базу о н/летних, в т.ч. с девиантным поведением |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.2 | Мероприятие. Изучение возможностей образовательной организации по вовлечению во внеурочную деятельность несовершеннолетних, в т.ч. с девиантным поведением |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.3 | Мероприятие. Организация участия несовершеннолетних, в т.ч. детей с девиантным поведением, в презентационных мероприятиях дополнительных образовательных услуг |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.4 | Мероприятие. Проведение мониторинга профессиональной позиции педагогов дополнительного образования по вопросам воспитания |  |  | 01.09.2016 г. | 30.05.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.5 | Мероприятие. Рассмотрение вопроса вовлечения детей, в т.ч. с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на совещании и др. Внесение в план работы изменений, дополнений при необходимости |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 51 Проведен мониторинг детей школьного возраста, охваченных внеурочной деятельностью в 2016 г. | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 15.04.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2. 1 Содействие успешной социализации обучающихся |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 321,5 | 321,5 |  |
| 2.2.1.1 | Мероприятие. Организация и проведение районных спортивных соревнований |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 36,24 | 36,24 |  |
| 2.2.1.2 | Мероприятие. Участие в республиканских спортивных соревнованиях |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 186,62 | 185,118+1,5 |  |
| 2.2.1.3 | Мероприятие. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2017 г. | 44,14 | 44,142 |  |
| 2.2.1.4 | Мероприятие. Организация и проведение районных творческих, исследовательских, проектных работ, олимпиад, конкурсов |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 54,5 | 54,5 |  |
| 2.2.1.5 | Мероприятие. Участие в конкурсах республиканских творческих, исследовательских, проектных работ, олимпиадах |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №54 Проведен мониторинг детей, участвующих в конкурсах и мероприятиях в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 01.06.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.02.02 Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.2.2.1 | Мероприятие. Выявление информационно-методических потребностей педагогов по вопросам социализации обучающихся, воспитанников |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.2 | Мероприятие. Реализация методических мероприятий, в т.ч. семинаров, конференций, мастер-классов и др., в т.ч. межрайонных |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.3 | Мероприятие. Проведение профессионального конкурса «Самый классный классный», «Учитель года» |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.4 | Мероприятие. Проведение совещаний по вопросам развития педагогического опыта в области социализации обучающихся |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.5 | Мероприятие. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя и Дню дошкольного работника |  |  | 01.10.2016 | 31.10.2016 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Контрольное событие №57 Проведено обобщение позитивного педагогического опыта по вопросам социализации обучающихся в 2016г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 30.06. 2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.3. | Основное мероприятие 2.02.03. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику негативных явлений среди детей и молодёжи |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.3.1 | Мероприятие. Организация и проведение районных мероприятий, участие в иных спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятиях |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.3.2 | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий, встреч, заседаний «Круглого стола» с лучшими спортсменами района, РК |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.2.3.3 | Мероприятие. Организация и проведение профилактических акций |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 60 Проведен круглый стол по итогам профилактических мероприятий в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 2.03.01 Информационное сопровождение мероприятий по различным направлениям образования и молодёжной политики |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.1.1 | Мероприятие. Выпуск буклетов, публикаций в СМИ по различным направлениям образования и молодёжной политики |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.1.2 | Мероприятие. Создание условий для получения информационных услуг по консультированию молодых семей по методико-педагогическим, правовым, жилищным вопросам |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 63 Выпущены буклеты на различную тематику в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 2.03.02 Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.2.1 | Мероприятие. Рассмотрение вопросов о промежуточных и итоговых результатах введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности, планировании и реализации деятельности через проведение совещаний, круглых столов |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.2.2 | Мероприятие. Организация деятельности постоянно действующего семинара для разных категорий педагогических работников по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.2.3 | Мероприятие. Организация методических мероприятий, способствующих развитию и обобщению позитивного педагогического опыта по вопросам введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности через мастер-классы |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №66 Проведено совещание по вопросам введения федеральных образовательных стандартов внеурочной деятельности в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 30.04.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.3 | Основное мероприятие 2.03.03 Организация и проведение районных мероприятий, участие в республиканских мероприятиях, направленных на развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодёжи |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 45,5 | 45,5 |  |
| 2.3.3.1 | Мероприятие. Организация и проведение районного Дня молодежи: спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятий |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 6,0 | 6,0 |  |
| 2.3.3.2 | Мероприятие. Организация встреч детей и молодёжи с известными творческими личностями и спортсменами |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.3.3 | Мероприятие. Участие в межрайонных и республиканских творческих, спортивных мероприятиях |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.3.3.4 | Мероприятие. Организация и проведение районного конкурса «Зеркало природы» |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - |
| 2.3.3.5 | Мероприятие. Организация и проведение районного интеллектуального конкурса среди молодёжи |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 4,0 | 4,0 |  |
| 2.3.3.6 | Мероприятие. Выезд на республиканский этап Всероссийской предметной олимпиады школьников |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.3.7 | Мероприятие. Выезд на республиканский Слёт экологов |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 11,7 | 11,7 |  |
| 2.3.3.8 | Мероприятие. Организация и проведение Новогодней ёлки для детей с ОВЗ |  |  | 01.12.2016г. | 31.12.2016г. | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.3.3.9 | Мероприятие. Организация и проведение Главной ёлки района |  |  | 01.12.2016г. | 31.12.2016г. | 10,8 | 10,8 |  |
|  | Контрольное событие № 69 Проведено мероприятие «День молодежи» в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 01.07.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.4 | Основное мероприятие 2.03.04 Стимулирование лучших обучающихся образовательных организаций |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 15,0 | 15,0 |  |
| 2.3.4.1 | Мероприятие. Разработка нормативной базы проведения конкурсов «Лучший учащийся», «Лучший спортсмен» |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.4.2 | Мероприятие. Сбор, экспертиза документов, портфолио участников конкурса |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.4.3 | Мероприятие. Проведение заседания конкурсной комиссии, определение победителей конкурса |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.4.4 | Мероприятие. Организация торжественного вручения премий |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Контрольное событие № 72 Поощрены одарённые дети в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 30.11.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.5 | Основное мероприятие 2 .03.05 Организация и проведение мероприятий, способствующих гражданскому воспитанию детей и молодёжи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3.5.1 | Мероприятие. Организация и проведение семинаров по лидерским программам для учащихся общеобразовательных организаций района и рабочей молодёжи |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 4,0 | 4,0 |  |
| 2.3.5.2 | Мероприятие. Организация заседаний «Круглого стола» встреч детей и молодёжи с представителями исполнительной и законодательной власти |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.5.3 | Мероприятие. Участие в межрайонных и республиканских молодёжных мероприятиях |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.3.5.4 | Мероприятие. Организация и проведение районного молодёжного форума |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2016 г. | 16,0 | 16,0 |  |  |
| 2.3.5.5 | Мероприятие. Торжественное вручение паспортов |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 75 Заседания Советов детских и молодёжных объединений и обучающих семинаров проведены в 2016г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.4.1. | Основное мероприятие 2.04.01 Организация оздоровления, отдыха детей и подростков МО МР «Койгородский» (лагеря с дневным пребыванием детей, профильные, палаточные лагеря, выездные детские оздоровительные лагеря, санатории) |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 900,12 | 900,12 |  |
| 2.4.1.1 | Мероприятие. Организация информационной работы с населением МР «Койгородский», с предприятиями по проведению оздоровительной кампании детей и подростков (направление информационных писем, изготовление буклетов, публикация в СМИ) |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.4.1.2 | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров и семинаров по обмену опытом работы для руководителей и воспитателей лагерей по организации оздоровительной кампании детей и подростков |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №78 Проведен обучающий семинар по организации и проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2016 г |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.08.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.4.1.3 | Мероприятие. Организация лагерей с дневным пребыванием детей, профильных, палаточных лагерей на базе образовательных организаций |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 900,12 | 900,12 |  |
| 2.4.1.4 | Мероприятие. Обеспечение педагогического сопровождения детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Койгородского района |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.4.1.5 | Мероприятие. Определение оценки эффективности оздоровления детей и подростков, отдохнувших в лагерях, организованных на базе образовательных организаций |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №78 Проведен обучающий семинар по организации и проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2016 г | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.08.2016 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие №81 Проведены лагеря (с дневным пребыванием, палаточные, профильные и т.д.) на базе образовательных организаций в 2016г. | 1 | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1 | Основное мероприятие 2.05.01 Организация и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних в каникулярный период, поиске рабочих мест и занятости молодых людей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 202,44 | 202,44 |  |
| 2.5.1.1 | Мероприятие. Торжественные мероприятия по открытию и закрытию пятой трудовой четверти |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.5.1.2 | Мероприятие. Организация и проведение трудовых бригад для несовершеннолетних |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 196,44 | 196,44 |  |
| 2.5.1.3 | Мероприятие. Организация и проведение районной ярмарки учебных мест |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.4 | Мероприятие. Организация прямой линии для выпускников школ района и их родителей по вопросам состояния молодежного рынка труда, поступления в учебные заведения и трудоустройства |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.5 | Мероприятие. Участие в республиканском слете участников лагерей труда и отдыха и молодежных трудовых бригад |  |  | 01.09.2016 г. | 31.12.2018 г. | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.5.1.6 | Мероприятие. Организация и проведение мастер-классов специалистами предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций; |  |  | 01.03.2017 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.7 | Мероприятие. Организация встреч руководителей предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций (получение информации о востребованных профессиях). |  |  | 01.09.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.5.1.8 | Мероприятие. Организация и проведение мероприятия «День предпринимательства» (встреча учащихся школ с лучшими предпринимателями района). |  |  | 01.09.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 84 Трудовые бригады приняли участие в республиканском слете в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 89 Организованы встречи руководителей предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР «Койгородский», с учащимися образовательных организаций в 2016г |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 92 Организованы и проведены мероприятия «День предпринимательства» (встреча учащихся школ с лучшими предпринимателями района) в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016г. | 0 | 0 |  |
| 2.6.1 | Основное мероприятие 2.06.01 Организация и проведение мероприятий по пропаганде толерантного поведения среди детей и молодёжи, по содействию воспитания у детей и молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений. Участие в мероприятиях республиканского уровня |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.6.1.1 | Мероприятие. Организация и проведение Торжественных проводов в армию |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.6.1.2 | Мероприятие. Организация и проведение Торжественного вручения паспортов |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.6.1.3 | Мероприятие. Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 0 | 0 |  |
| 2.6.1.4 | Мероприятие. Организация и проведение муниципального этапа «Лучший призывник Койгородского района» |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Контрольное событие № 95 Проведены торжественные проводы в Армию в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 30.11.2016г. | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие № 98 Проведен муниципальный этап конкурса «Лучший призывник Койгородского района» в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 30.09.2016г. | 0 | 0 |  |
| 2.6.2 | Основное мероприятие 2.06.02 Организация обучения граждан в общеобразовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов, спортивно-патриотических игр «Зарница», «Орлёнок» |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 40,0 | 34,0 |  |
| 2.6.2.1 | Мероприятие. Оказание содействия в обучении граждан в образовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, методической и информационной работы |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.6.2.2 | Мероприятие. Организация и проведение военно-полевых сборов для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций |  |  | 01.04.2016 | 30.06.2018 | 20,0 | 14,0 |  |
| 2.6.2.3 | Мероприятие. Проведение районных этапов и участие в республиканских этапах спортивно-патриотических игр «Орлёнок», «Зарница» |  |  | 01.03.2016 | 30.06.2018 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Контрольное событие № 101 Приняли участие в республиканских этапах спортивно-патриотической игры «Зарница» в 2016 г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.05.2016 г. | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.01. 01 Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | 01.01.2016г. | 31.12.2018 г. | 8766,36 | 8737,96 |  |
| 3.1.1.1 | Мероприятие Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2018 г. | 8766,36 | 8737,96 |  |
| 3.1.1.2 | Мероприятие Повышение квалификации специалистов Управления образования (вебинары, семинары) |  |  | 01.01.2016г | 31.12.2018 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие №104 Реализованы основные мероприятия программы в 2016г. |  | Василевская А.А. – заместитель руководителя АМР «Койгородский» -начальник Управления образования | X | 31.12.2016 г. | 0 | 0 |  |